中共肇东市涝洲镇党委

关于巡察整改进展情况的报告

根据市委统一部署，2024年5月29日至6月30日，市委第九巡察组对涝洲镇党委进行了巡察。2024年9月23日，市委第九巡察组向涝洲镇党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况报告如下。

- 一、被巡察党组织及主要负责人组织整改落实情况

- 涝洲镇党委坚持把巡察整改工作放在当前工作的首位，以坚决的态度、严明的纪律、扎实的措施，不折不扣地抓好整改。从讲政治、讲党性的高度，严肃认真对待，深刻剖析反思，全面举一反三，坚决贯彻推进，确保市委巡察反馈意见得到扎实有效整改落实。结合问题性质和实际情况，坚持长短结合、分类整改。对能够立即解决的，做到立行立改；对需要一定时间解决的，按照既定方案逐步整改。同时结合制度抓整改，把整改过程转化为建章立制的过程，从源头上避免问题回潮、问题反弹，尽可能延伸。

- 涝洲镇党委书记李俊军坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，认真研究落实巡察反馈意见。成立了以党委书记为组长、镇长为副组长、班子其他领导及相关站办所长为成员的整改工作领导小组，设立了由相关部门人员组成的整改工作领导小组办公室。领导小组全面统筹抓好巡察整改任务，按照党要管党、从严治党的要求，坚持问题导向，将任务分解细化，明确时间节点、责任领导、责任部门，扎实做好反馈意见的整改落实工作。自9月以来，我镇共召开3次党委专题会议，2次干部大会，集中研讨措施，部署整改工作，班子成员在思想和行动上实现了全力以赴抓整改的高度统一。

截止到12月23日，巡察反馈的33个具体问题，已完成整改31个，未完成整改2个。制定整改措施71个，其中计划集中整改期内完成66个、计划集中整改期后完成5个。已完成整改措施数66个，其中集中整改期内完成66个。巡察移交的4件信访件，已办结4件。本单位新制定制度规定6个。在巡察期间开展了立行立改，立行立改问题1个，已完成整改1个。

- 二、巡察组反馈意见整改落实情况

- （一）贯彻落实上级决策部署不够到位，推进镇域经济社会高质量发展有差距。

- 1.政治理论学习有欠缺。

- （1）执行“第一议题”制度不够规范，缺少学习内容，2023年12月习近平总书记关于“三农”工作的重要论述、2024年6月习近平总书记对防汛抗早工作重要指示均未纳入党委会“第一议题”学习。

- 整改结果：已完成。

- 整改情况：一是成立了涝洲镇“第一议题”工作领导小组。二是十月份以来，党委会落实第一议题学习内容3次。三是对相关学习资料进行了归档。通过以上整改方式，我镇已规范“第一议题”的制度和内容。

- （2）理论学习中心组制度执行不到位，2021至2024年理论学习中心组未开展学习。

整改结果：已完成。

整改情况：一是成立了涝洲镇理论中心组领导小组。二是建立了涝洲镇党委理论中心组学习制度。三是制定了涝洲镇党委理论中心组学习计划。计划包含党的二十大及二中、三种全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想等内容。目前我镇党委严格按照理论中心组学习制度3次。

- 2.党纪学习教育有短板。

- （3）镇党委没有对党纪学习教育工作进行细化分解，制定党纪学习教育实施方案，缺少责任人、完成时限、具体措施等内容。

整改结果：已完成。

整改情况：一是按照我镇实际，重新制定了《涝洲镇党委党纪学习教育方案》，方案中明确了责任人、完成时限、具体措施等内容。二是建立了涝洲镇党纪学习教育工作任务分工台账，细分到各部门。三是在党委会上多次学习了《中国共产党纪律处分条例》中的内容，对条例进行充分研讨。

（4）《中国共产党纪律处分条例》学习不充分，镇党委10名班子成员只有2人制定了学习计划，谈话了解，有3名班子成员不了解《中国共产党纪律处分条例》相关内容。

整改结果：已完成。

整改情况：一是召开党委会，通过制定学习内容，提高班子成员的思想认识。二是要求每位班子成员都制定了学习计划。三是建立了检查机制，由党委副书记牵头，每月对班子成员的学习进行检查。镇班子成员通过认真学习，做到了对《中国共产党纪律处分条例》充分了解和掌握。

3.村级事务公开有欠缺。

（5）“四务公开”不规范，未做到重要事务及时公开。查询2024年基层小微权力“监督一点通”平台，发现所辖12个村均不同程度存在惠农利民政策未公开和公开不及时等问题。

整改结果：已完成。

整改情况：一是通过村广播、公示和小微权力平台等多种形式，累计公开内容涉及党务、财务及村务二十余条，切实保障广大群众的知情权、监督权。二是由镇纪委牵头，对村级小微权力进行了梳理登记，通过加强村级事务公开，村民第一时间了解了村级各项决策和惠民政策，提升了群众对村级工作的知晓率。

4.面源污染治理效果不理想。

（6）镇内巷道无排水系统，主街排水沟淤堵，雨季含有垃圾粪便的脏水直接排入松花江支流，存在污染江水风险。

整改结果：已完成。

整改情况：一是对镇区内排水沟进行了统计和排查，制定了清理时间表。截至目前共清理垃圾5次，422立方米。二是向临街商户发放环境整治《倡议书》350份，正确引导村民排污行为。对含有垃圾粪便的脏水集中收集、统一处理。通过清除沟内的杂物和淤积物，水流更加通畅，干净舒适的人居环境提高了群众生活幸福感。

（7）涝洲粮库江边鹅场、安全村黑水坑等多处粪污四溢、垃圾成堆，影响村容村貌。

整改结果：已完成。

整改情况：一是镇政府出动相关工作人员6人次对粮库江边鹅场、安全村黑水坑等污染物清理进行了3次，现已恢复原貌。二是加大了镇村环境整治力度，每月两名工作人员对村内环境卫生情况进行监督检查，发现问题及时处理。

5.河湖长制落实不严不细。

（8）日常巡河工作不扎实，河道管护范围内“四乱”行为时有发生，存在乱占、乱堆、乱建问题。安乐村、永兴村有养羊圈舍占用350平方米滩地，新江村大伙房屯国堤西北处混凝土随意倾倒，涝洲鱼种场国堤南违建养鱼存料库，影响防汛排涝。

整改结果：已完成。

整改情况：一是镇村6名工作人员对安乐村、永兴村养羊圈舍分两次进行了拆除，对新江村大伙房屯混凝土进行了集中清理、对鱼种场养鱼存料库进行了拆除，现已恢复原样。二是严格落实了日常巡河工作，每月巡河至少一次，并做了巡河记录。村级巡河每月至少四次。

6.防范化解重大风险意识不强。

（9）镇基础设施维护不及时，中学教学楼外墙皮多处开裂、脱落，操场水泥地面破损、坑洼不平，200多名学生存在安全隐患。消防设施不达标，中心小学消防栓虚设闲置，没有消防水池、泵房和消防管道，消防水带等相关配件缺失，部分灭火器年限过期没有及时更换，存在消防安全隐患。

整改结果：未完成（2025年10月底完成）。

整改情况：一是针对消防栓虚设闲置，没有消防水池、泵房和消防管道，消防水带等相关配件缺失的问题，涝洲镇小学已上报教育局，教育局已协同相关部门完成图纸绘制工作，上报市政府，市政府正在积极筹备整改此项工作。二是针对部分灭火器年限过期没有及时更换的问题，涝洲镇小学已再次进行全面的自检自查，已全部换新。三是针对基础设施维护不及时，中学教学楼外墙皮多处开裂、脱落，操场水泥地面破损、坑洼不平等问题，涝洲镇中学已向市教育局上报了《涝洲中学教学楼墙体维修申请报告》和《涝洲中学校操场维修申请报告》，待市政府审批后，明年可施工建设。

下步整改措施：一是涝洲镇中学已在墙皮开裂处、操场地面破损处设置围栏禁止学生进入危险区域。二是针对涝洲镇小学消防管道问题，涝洲镇小学已形成报告上报至市教育局，市教育局也在安排此项工作，2025年将会维修完成，涝洲镇小学正在紧密和市教育局进行沟通。

（二）解决群众关切问题不够到位，服务保障用力不足。

7.特困供养审核不及时。

（10）镇村民享受待遇滞后，新兴村村民祖某某于2022年6月10日申请特困供养，2023年4月25日审批通过，超过规定审批时限9个月。

整改结果：已完成。

整改情况：一是特困供养祖凤学，因疫情原因在肇东市慈善护理院隔离，办理审批滞后，我镇立行立改，在巡察组反馈意见前已经享受特困待遇。二是在全镇范围内对12个村一百多户困难群众集中排查，经过排查，我镇尚未发现有漏报现象。通过以上措施，保障了群众的切身利益。

（11）低保纳入内业资料不规范，低保审批表中5人缺少公章，2人缺少镇长签字。松江村2人低保公示内容缺项，没有公示日期及监督方式与投诉渠道。

整改结果：已完成。

整改情况：一是对低保纳入内页资料不规范，缺少公章、签字、没有公示日期的问题，现已全部立行立改，保证今后审批工作严格按照规定程序办理。二是对全镇特困供养、残疾人、脱贫户等三百余人次的内业材料进行了全面检查，对不符合要求的现已全部整改。

8.村民出行难问题未解决。

（12）松江村村内道路未完全硬化，雨季路面积水严重，群众出行不便。3个村路面出现不同程度的破损、坑槽、裂缝，车辆通过颠簸，影响行车安全。

整改结果：未完成（2025年12月底完成）。

整改情况：一是上述道路已列入2025年道路维修计划，2025年上冻期过后开始施工，保证2025年十一月前全部硬化、维修完成。二是充分发挥村级网格作用，加强了道路安全隐患排查，规定村网格员每周都要对辖区内道路安全情况进行一次排查，发现问题及时处置。

下步整改措施：一是上述道路已列入2025年道路维修计划，涝洲镇也将时刻与交通局保持沟通，确保维修道路工作顺利进行。二是加强村屯道路安全隐患排查，发现安全问题及时做出有效的处置，对破损、坑槽、裂缝，车辆通过颠簸的路面设置警示牌，破损极其严重路面禁止通行，并规划出通行路线，方便村民出行。

9.农村饮水缺乏保障。

（13）供水井房没有运营管护制度，岔宝、广发等村过滤罐、水箱漏水，水泵、紫外线消毒设备损坏，水井每次常规冲洗后居民用水水质浑浊，影响村民用水。各村供水次数少时间短，管网末梢供水经常短缺，在农忙季节尤为突出，影响村民日常生活。

整改结果：已完成。

整改情况：一是镇水利站3名工作人员对岔宝、广发等村过滤罐、水箱漏水，水泵、紫外线消毒设备进行了维修，现已正常供水。同时对其他各村供水井房相关设备设施进行了全面检查。二是已经要求各村对本村饮水井提高反冲洗频次，每月至少4次以上。三是改善供水时间，由原来每日两次，改为每日三次。

10.工程项目管理不规范。

（14）工程项目缺乏科学管理和长效监督，镇党委没有制定镇村工程项目实施管理办法，2019至2023年修路、防汛等支出59.82万未执行政府采购手续。

整改结果：已完成。

整改情况：一是制定了《涝洲镇镇村工程项目实施管理办法》。二是在修路、防汛等民生项目支出上要严格履行政府采购手续，此项工作已由专人负责监督，出现问题严肃处理。

（15）“一事一议”项目实施有偏差，2021至2023年富强村路灯、路肩和三星村水泥路修建等6个项目，两委会议未充分研究，竣工决算未公开。

整改结果：已完成。

整改情况：镇党委已成立涝洲镇“一事一议”领导小组，每月对各村农业补贴津贴发放、公共事业支出等涉及群众切身利益的工作进行督问，设立专人负责监督指导村级“一事一议”相关工作，确保“一事一议”项目运行规范。

11.资源违规发包。

（16）提前发包，2021年镇政府将2025年到期的930亩渔场提前续包至2037年，发包金额133.81万，2023年12月松江村将673亩未到期机动地、鱼池等统一续包15年或20年。

整改结果：已完成。

整改情况：一是规范发包程序。镇村两级16名工作人员对全镇机动地、鱼池等资源进行了排查，分类建立了台账，特别是即将到期资源，由经管站进行监督，指导各村严格按照“四议两公开”程序，在“黑龙江省农村集体资源产权交易平台”进行社会竞价发包，坚决杜绝私下发包和提前发包问题。二是对相关站办所及村级工作人员资源发包流程进行了培训，截至目前，已经培训两次，相关工作人员的业务水平明显提高。

（17）收据代合同，松江村、安全村发包机动地共46.43亩，只有收据未签订承包合同。

整改结果：已完成。

整改情况：一是松江村、安全村的46.43亩机动地现已重新签订了发包合同，镇村进行了存档。二是对全镇机动地发包合同进行了排查，目前尚未发现不规范、手续不健全的问题合同。

（18）低价发包，2018年松江村以100元的价格将25亩机动地发包，当年平均价格为每亩每年200元。

整改结果：已完成。

整改情况：一是对全镇机动地根据土地优劣和实际状况分地块确定了发包价格。二是由经管站进行监督，指导各村严格按照“四议两公开”程序，在“黑龙江省农村集体资源产权交易平台”进行社会竞价发包，坚决杜绝私下发包和提前发包问题，巡察后，我镇还未有对外发包资源的行为。

12.信访问题化解不到位。

（19）花钱买稳定，2020年支付纪某某、孙某某信访调解费4.88万元。

整改结果：已完成。

整改情况：一是镇财政所对信访经费的使用严格审批，使用信访经费时需填报信访经费使用申请单，相关负责人进行签字。二是信访经费的使用时召开党委会，对信访经费的使用做到了更严格的审核和监督，确保信访经费使用规范。

（20）解决信访不积极，2003至2004年，镇政府欠于某某1.4万元，截至于某某到巡察组反映情况还未支付，经巡察组调查后要求镇政府立巡立改，问题已经解决。

整改结果：已完成。

整改情况：一是建立了镇村信访责任人台账，镇级由党委书记负责，村级由村总支书记负责。二是对村党组织书记绩效考核体系进行了更新，将解决信访问题的进度和效果纳入了绩效考核体系。三是建立了办理台账。镇村有专门的责任人，确保信访问题在规定时间内得到有效处理。

（21）为了应对信访局考核，2020至2023年涝洲镇通过多次录入同事不同人问题共79件提高信访满意度评价，数据造假。

整改结果：已完成。

整改情况：一是与上级信访部门进行了沟通协调，按照实际信访案件进行积极解决，提高满意度。二是对镇村信访工作人员进行了培训，提高了业务能力和与群众沟通协调的能力。

13.财务监督审核把关有漏洞。

（22）内控制度执行不严，2019年以来，未执行公务卡结算制度，购置电脑、修路等59.82万未执行政府采购。

整改结果：已完成。

整改情况：一是制定了《涝洲镇内控制度》，今后严格按照该制度执行。二是成立了涝洲镇财务内控制度工作领导小组，负责指导监督财务工作。

（23）大额使用现金，2019至2023年现金支付取暖费、还款等98.95万元。

整改结果：已完成。

整改情况：严格执行《肇东市重大事项管理和相关纪律规定（试行）》，该转账的转账，杜绝大额使用现金等问题。

（24）白条入账，取暖费、买树款等4笔43.19万白条据入账。

整改结果：已完成。

整改情况：严格执行《涝洲镇账务支出票据管理制度》，核销时要提供正规发票，坚决杜绝白条入账核销问题。

（25）固定资产未入账，2021年购入太阳能路灯、电脑、打印机等资产5.37万未入固定资产账。

整改结果：已完成。

整改情况：严格按照固定资产入账的相关规定，该入账的必须入账。

（26）跨年度核销，2020年核销借款3.65万元。

整改结果：已完成。

整改情况：在今后的财务核销工作中，做到“日清月结”，杜绝跨年度核销问题。成立了财经工作领导小组，负责监督指导财务工作，从根本上杜绝财务问题的发生。

（三）落实新时代党的建设各项要求不够到位，镇村党组织建设存在短板。

14.政治生活不严肃。

（27）2019、2020年民主生活会缺少谈心谈话、征求意见等必要环节，2019、2021、2023年机关支部未召开组织生活会。支部会议记录混用，机关两个支部共用一套“三会一课”会议记录。镇党委所属机关第一、第二支部2019、2021年未召开党员大会，2022年以来未召开党小组会议，2023、2024年支部书记没有讲党课，2019年以来未开展“4+N”主题党日活动。

整改结果：已完成。

整改情况：一是严格规范民主生活会相关流程，杜绝随意简化活动步骤，充分落实谈心谈话、批评和自我批评等程序。二是机关一支部、二支部按照流程召开了组织生活会，重点完成党员自评、个人问题清单和支部问题清单。三是对机关第一、第二支部的会议记录进行了定期检查，并对记录人员进行了业务指导，杜绝会议记录混用问题。

15.“三重一大”制度执行不严。

（28）2020年9月18日党委研究讨论纪委委员人选，一把手先定调子后讨论，没有执行末位表态制。2019、2020年拨付修车费、城乡卫生劳务费等3笔17.17万，都未经党委会议研究。

整改结果：已完成。

整改情况：严格执行“三重一大”制度，执行了末位表态制度，并且各项经费必须经过党委会进行研讨。我镇目前讨论三重一大”事项时，严格按照集体领导、民主集中、集体讨论、少数服从多数的原则作出决策，并根据党委会研究的决定和部署，严格执行落实。

16.全面从严治党主体责任未压实。

（29）党风廉政建设工作抓得不经常，2020、2021、2024年镇党委未召开专题会议研究部署党风廉政建设工作，未听取班子成员对分管领域党风廉政建设工作汇报。

整改结果：已完成。

整改情况：一是建立了定期开展党风廉政建设专题会议制度，明确每季度固定时间召开会议，研究部署相关工作。二是已经要求班子成员撰写了分管领域党风廉政建设工作汇报，在2024年度考核中，要听取班子成员汇报。

（30）“一岗双责”落实不到位，2022至2024年班子成员没有讲廉政党课，未在重要时间节点对分管重点岗位人员进行廉政提醒。

整改结果：已完成。

整改情况：一是开展了讲廉政党课活动。要求党政班子成员，每年至少一次开展讲廉政党课活动，党课讲稿要报到镇党委和镇纪委进行把关,截至目前，涝洲镇已开展一次讲廉政党课。二是镇纪委切实担负起责任，在重要时间节点对中层以上在岗人员进行廉政提醒谈话，如重要节日、婚丧嫁娶等，目前已提醒谈话12人。

（四）整改责任意识不强，巡察整改质量不高。

17.主体责任压的不实。

（31）巡察整改专题民主生活会缺少会前学习、谈心谈话、征求意见等必要环节。3个月集中整改期内,仅召开一次会议研究部署巡察整改工作，集中整改期后再没有就后续整改工作进行集体研究。

整改结果：已完成。

整改情况：一是严格按照流程召开了民主生活会。二是在集中整改期内，我镇共召开3次党委会议，研究部署巡察整改工作。

18.文字整改。

（32）整改方案中写的整改措施实际并未执行。“两个责任”未落到实处，截至本轮巡察党委仍未按要求每年听取镇纪委工作报告。整改“落实民主集中制不深入”问题制定了相关制度，但未严格按照制度执行，2020至2023年均有研究事项讨论不充分现象发生。

整改结果：已完成。

整改情况：一是在2024年度考核中，要听取镇纪委年度工作报告，报告已撰写完成。二是在巡察组反馈意见后，我镇在召开党委会时，严格执行了“民主集中制”，研究讨论的事项，都执行了党委书记末位表态，确保决策民主，讨论的事项更加充分。

19.持续整改用力不足。

（33）针对反馈的“对党建工作重视不够”问题,仅有2022年研究了全年党建工作安排。

整改结果：已完成。

整改情况：一是组织党委成员、站办所长、村负责人和党员干部参加专题学习，深入学习了习近平总书记关于党建工作的重要论述，传达了党中央对党建工作的最新要求和部署，目前已开展两次学习。二是制定了党建工作年度计划及下一步工作打算，包括组织建设、党员教育管理、党建活动开展等内容。三是成立了党建工作监督检查小组，由党委副书记担任小组长，党委组织委员担任副组长，定期对各党组织党建工作落实情况进行检查。

- 三、下一步整改工作安排

巡察整改工作是一项长期的工作任务，虽然我镇在整改阶段取得了一定的成效，但与上级要求和群众期盼相比还存在着一些差距。下一步，我镇将对照巡察反馈的意见，坚持问题导向，持续抓好整改落实工作，切实把整改成果转化和体现到各项实际工作中。

（一）从严治党，落实主体责任。进一步强化全面从严治党的政治意识、大局意识和责任意识，坚持不懈履行全面从严治党主体责任，坚持不懈落实班子成员“一岗双责”要求，真正将全面从严治党的各项决策部署落到实处。坚持以上率下，发挥“关键少数”的示范引领作用，时刻用党纪政纪规范约束言行举止，进一步强化担当意识，发扬钉钉子精神。

（二）持续用力，抓好后续整改。坚持目标不变、力度不减，持续推进整改工作，进一步增强巡察整改的责任感和使命感，切实把巡察整改后续工作抓紧抓实抓好。对已经完成整改的问题，适时实行“回头看”督查，巩固整改成效，防止问题反弹回潮；对正在推进的整改任务，不松手、不减压，持续抓好跟踪督办，确保在规定时间内整改销号。

（三）建章立制，深化成果运用。在抓好整改的同时，深刻剖析问题产生原因，做到举一反三、标本兼治。围绕完善党风廉政建设、“三重一大”、民主决策、财务制度、内部监督管理等方面的规章制度为重点，对全镇现有制度进行全面清理，推进制度的废、改、立工作，把制度建设的成效转化为巡察反馈问题整改的成果。真正使整改的过程成为提升凝聚力、战斗力、创造力的过程，成为促进全镇党员干部作风转变的过程，成为推动经济社会稳健发展的过程。

中共肇东市涝洲镇党委

2024年12月24日