
	肇东市农业农村局

	肇东市财政局


肇农联发〔2025〕10号


关于印发《肇东市2025年黑土地保护性耕作实施方案》的通知

各乡（镇、办事处）人民政府：

现将《肇东市2025年土地保护性耕作实施方案》印发给你们，请遵照执行。

肇东市农业农村局            肇东市财政局

肇东市2025年黑土地保护性耕作

实施方案

2025年是东北黑土地保护性耕作行动计划（2020—2025年）实施的收官之年，为高质量完成行动计划任务，在稳步提升保护性耕作作业质量的基础上，推动保护性耕作与粮油作物大面积单产提升行动紧密结合，按照《黑龙江省 2025 年黑土地保护性耕作实施方案》要求，结合我市保护性耕作实施特点，制定本方案。

一、目标任务

肇东市作为黑土地保护性耕作整体推进县，按照省、市实施方案安排，结合我市实际，全市把黑土地保护性耕作实施作为2025年全市工作重中之重。2025年全市实施保护性耕作面积力争达到183万亩。参照去年实际完成任务情况，稳定今年实施面积，重点提高实施质量。

二、支持政策

（一）作业补助。为提高农民实施保护性耕作的积极性，2025年肇东市对前茬是玉米、大豆、杂粮、杂豆、麦类、花生的秸秆覆盖、还田、免（少）耕播种作业给予政策补助。秸秆焚烧的地块，不享受作业补助。

1.玉米茬保护性耕作补助。坚持“高质多补”工作导向，实施差异化分档补助政策。玉米茬第一档为秸秆少量覆盖还田地表播种前秸秆覆盖率在 30%以内，春季免（少）耕播种给予 20元 /亩作业补助；第二档为秸秆部分覆盖还田，地表播种前秸秆覆盖率在 30%-60%之间，春季免（少）耕播种，给予35元 /亩作业补助；第三档为秸秆大量覆盖还田，地表播种前秸秆覆盖率在 60%及以上，春季免（少）耕播种，给予 60 元 /亩作业补助。

2.大豆茬保护性耕作补助。大豆茬（杂粮、杂豆、麦类、花生茬参照此补助标准执行)保护性耕作要按照技术模式实施，播种时可以监测到地表有大豆秸秆，对作业合格地块给予30 元/亩作业补助。补助对象为实施秸秆覆盖还田免（少）耕播种作业的农机户、农机合作社等作业主体。进行秸秆覆盖还田免（少）耕播种作业的机车，必须全部安装免（少）耕播种监测仪，进行作业数量和质量监测。免（少）耕播种作业经省农机调度指挥平台判定合格后，方可享受免（少）耕播种作业补助。

三、实施步骤

（一）确定保护性耕作地块。我市要组织落实保护性耕作地块。根据农民意愿,乡（镇）政府和村委会组织农户预留、管护好实施作业地块，并组织保护性耕作作业主体与农户做好对接，落实作业地块机具。

（二）开展免（少）耕播种作业。一是农机部门要做

好监督指导。春播时农机主管部门要指定专人，每天登录省农机调度指挥平台，查看作业机具、面积与质量，发现异常情况，及时通知机手并向平台报告；发现擅自更换作业机具等违规行为，依据机手签署的《保护性耕作作业承诺书》，取消其本年度所有保护性耕作作业面积核定资格，并由所在县列入“保护性耕作作业黑名单”,不再享受相关作业补助及政策支持。二是车主（机手）要正确使用监测仪。车主在作业前要登录平台,确认监测仪运行状态。作业期间，要每天登录平台，比对显示作业量与实际作业量，发现监测仪显示异常，要暂停作业并报修，对因报修不及时导致的作业数据丢失等问题，责任由驾驶操作人员承担。三是及时登记跨区机车信息。对于实施跨区作业的免（少）耕播种作业机车，车主（机手）要在当地的农机主管部门，登记备案监测仪设备号，进行作业地点变更。未进行登记备案的机车无法在平台显示并核实作业信息,不享受补助政策。

（三）作业面积核查。各乡（镇）政府农机部门作为黑土地保护性耕作补助项目的实施主体，对黑土地保护性耕作补助项目负责。在作业期间，要组织开展作业质量、机具状态、监测仪安装等情况抽查，发现问题及时解决并反馈到县级农机部门。原则上，省农机调度指挥平台的免（少）耕播种作业监测功能在 6月10日关闭。在作业结束后，对照省农机调度指挥平台监测合格的免（少）耕播种作业面积，指导乡、村两级对补助面积和档次进行验收核查，确定拟补助面积、档次和对象，指导作业车主在乡、村两级配合验收下填写《保护性耕作免（少）耕播种作业验收单》（附件 2）、县、乡、村公示 7日。对有异议的，县级部门应及时组织乡镇进行人工核查，并将核查结果以正式文件形式报告省农机调度指挥平台，予以确认。将核查确定的《保护性耕作免（少）耕播种作业补助情况明细表》（附件3）报市（地）农业农村局。

（四）兑付补助资金。农业农村部门、财政部门依据当地核定的《保护性耕作免（少）耕播种作业验收单》（附件 2)免（少）耕播种作业面积，按要求将补助资金及时足额发放给补助对象。此项资金能通过一卡通发放的，必须纳入一卡通发放。

四、保障措施

(一)加强组织领导。实施黑土地保护性耕作行动计划是一项长期任务，市里已成立保护性耕作实施领导小组，各乡（镇）政府也要分别成立保护性耕作实施领导小组，建立政府主导、上下联动的工作机制，并结合当地实际组织制定年度实施方案，明确重点实施区域、实施面积、主推技术模式和保障措施，强化组织推动，层层抓好工作落实。各乡镇要按照本方案的工作要求，对当地保护性耕作工作负总责，认真组织任务落实、作业技术指导、面积核查、补助标准核定、资金兑付等工作，解决好工作中出现的具体问题，把国家政策不折不扣落实到位。市农业农村局成立由农机、栽培、土肥、植保等多学科专家组成的专家指导组研究制定主推技术模式和技术标准，开展技术培训与交流，指导基地建设 。

(二)加强基地建设。高标准应用基地配备专家开展技术指导服务，充分发挥专家技术支撑作用。高标准应用基地开展适合本地的主推技术模式示范，在相邻地块设置传统耕作方式对照田，进行试验对比验证，组织现场演示、培训等活动，充分发挥基地展示、试验和示范作用。

(三)加强服务体系建设。发挥服务主体作用。支持有条件的农机大户、农机合作社等农业社会化服务组织承担保护性耕作作业任务，带动各类新型农业经营主体积极应用保护性耕作技术，培育壮大技术过硬、运行规范的保护性耕作专业服务队伍。创新服务机制。鼓励农机服务组织与农户建立稳固的合作关系，支持采用订单作业、生产托管、跨区作业等方式，实现机具共享、互利共赢，带动规模化经营、标准化作业，推动保护性耕作技术普及。

(四)加强数据监测分析。市农机推广部门要做好保护性耕作监测工作，农机推广技术人员依托保护性耕作应用基地监测点，对保护性耕作地块开展各项数据监测、统计和对比分析，并出具监测报告。根据省级农机推广部门统一的监测标准和方法，开展技术指导和服务，对监测数据进行汇总分析和总结，形成全年监测情况报告。对于在实施过程中发现的技术和机具等问题，进行深入研究，拿出解决方案，为下一年度实施提供依据。

(五)加强监督考评。各乡镇政府要将推进保护性耕作列入年度工作重点，细化分解目标任务，合理安排工作进度，健全责任体系，强化绩效管理和考核，确保按时保质完成各项任务。通过采取信息化手段提高监管工作效率，建立健全耕地质量监测评价机制，确保保护性耕作科学有效推进。

(六)加强宣传培训。发挥好新闻媒体的舆论引导和监督作用，充分利用广播、电视、报刊、互联网等新闻媒体，广泛宣传发展保护性耕作的重要意义、技术路线、政策措施，凝聚社会共识，加快观念转变。适时举办保护性耕作现场会、展示会，利用农闲时间开展技术培训，总结成效经验，推介典型案例，增强基层和农民群众的主动参与意识，掀起一场保护性耕作制度革命。

附件：

1.肇东市保护性耕作实施领导小组组成人员名单

2.肇东市保护性耕作专家组组成人员名单

3.肇东市2025年黑土地保护性耕作免（少）耕播种作业验收单

4.肇东市2025年黑土地保护性耕作免（少）耕播种作业补助情况明细表

5.肇东市2025年黑土地保护性耕作补助情况汇总表

附件1:

肇东市保护性耕作实施领导小组成员名单

组  长：李纯奎
 政府主管农业副市长

副组长：马  野
 农业农村局局长

周伟平
 财政局局长

成  员：范秀刚
 农业农村局副局长

黄海洋
 财政局副局长

牟  健
 农机事务服务中心主任

尹荣海
 农机事务服务中心负责人

任睦中
 财政局农业农村股股长

范秀勇
 农机事务服务中心生产股长

于晓东
 农业农村局种植股股长

丁  任
 农业农村局农田建设管理监督股

王晓东
 农机事务服务中心股长

领导小组下设办公室，办公室主任由范秀勇兼任。

附件2:

肇东市保护性耕作专家组组成人员名单

组  长：范秀刚
 农业农村局副局长

副组长：牟  健
 农机事务服务中心主任

华晓峰
 农业技术推广中心主任

成  员：尹荣海
 农机事务服务中心研究员

张秀民
 农机服务中心副主任

范秀勇
 农机事务服务中心高级工程师

王树朋
 农机事务服务中心高级工程师

赵百福
 农业技术推广中心研究员

李  彦
 农业技术推广中心研究员

于晓东
 农业农村局种植股股长

丁  任
 农业农村局农田建设管理监督股

王晓东
 农机事务服务中心高级工程师

各乡镇、办事处农机站站长

附加3
肇东市2025年黑土地保护性耕作免（少）耕播种作业验收单
县、乡、村：
	序 号
	合作社、大户 等服务主体
	作业地点
	作业时间
	作业面积
	农户（承租 户）签字
	农户（承租户） 联系方式
	作业机
手签字
	作业机手联系
方式

	
	
	
	
	玉米茬第一 档（亩）
	玉米茬第二 档（亩）
	玉米茬第 三档（亩）
	大豆茬
（亩）
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合 计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


村委会（公章）：              负责人（签字）：            乡（镇）（公章）：            乡（镇 ) 负责人（签字）：
注：耕地是承租的，由承租户签字确认。

本表由县级农机化主管部门印制，使用时须由作业机手、农户、村委会、乡（镇）负责人四方签字。

填报人：                      联系电话
附加4
肇东市2025年黑土地保护性耕作免（少）耕播种作业

补助情况明细表

县、乡、村：

	序 号
	补助
对象
	账号
	作业地点
（细化到县乡村）
	联系
方式
	免（少）耕
播种作业面  积合计（亩）
	其中
	补助金额合计
（元）

	
	
	
	
	
	
	玉米茬第一 档（亩）
	玉米茬第二 档（亩）
	玉米茬第三 档（亩）
	大豆茬作业
面积（亩）
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合 计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


县农机化主管部门（盖章）：            负责人（签字）：               县财政部门（盖章）：           负责人（签字）：
备注：1. 玉米茬第一档补助 20 元 / 亩，第二档补助 35 元 / 亩，第三档补助 60 元 / 亩。大豆茬补助 30 元 / 亩。
此表一式三份，一份报市（地）复核，一份由县农机化主管部门存档，一份报县财政局备案。

附加5
肇东市2025年黑土地保护性耕作补助情况汇总表

县、乡、村：
	序号
	县（市、区）
	玉米茬、大
豆茬作业面
积合计（万
亩）
	玉米茬作 业面积（万
亩）
	其中玉米茬
	大豆茬作业 面积（万亩）
	高标准应用平台
数量
	补助金额合
计（万元）
	其中
	备注

	
	
	
	
	第一档
（万亩）
	第二档
（万亩）
	第三档
（万亩）
	
	县级
（个）
	乡级
（个）
	
	作业补助金
额（万元）
	平台补助金
额（万元）
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合 计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：玉米茬第一档补助 20 元 / 亩，第二档补助 35 元 / 亩，第三档补助 60 元 / 亩。大豆茬补助 30 元 / 亩。
填报单位（公章）：                        填报人：                             联系电话：
















