[bookmark: _GoBack]肇东市现代农业产业园项目中央财政奖补资金支持的建设主体、建设内容、资金额度公示一览表
主导产业：玉米
产业园范围：黎明镇、肇东镇、向阳乡、洪河乡、里木店镇、德昌乡、跃进乡、姜家镇、太平乡、五站镇、五里明镇
注：肇东市兴甲农业发展有限责任公司是产业园运营国有平台公司
	序号
	项目名称
	建设主体
	建设地点
	主要建设内容及规模
	中央财政奖补资金建设内容及规模
	时间进度
	中央财政奖补资金数额

	1
	玉米种植标准化样板田建设项目
	肇东市农业农村局
	各乡镇
	打造5块标准化样板田，每块2000 亩。样板田实现110cm大垄双行、北斗导航精播、测土配方施肥、水肥一体化、无人机一喷多促、全程机械籽粒直收等先进技术覆盖。
	对化肥减量增效、农药田间药效、秸秆还田效果对比、土壤有机质含量连续三年进行专业实验调查。在示范基地核心位置建设田间  配电、绿色防控、基地标识、科普展板等设施。
	2028年
	300万元

	2
	玉米良种示范展示基地建设项目
	肇东市农业技术推广中心
	肇东镇
	建设500亩良种示范展示基地，建设核心选育试验田250亩，良种示范田200亩，配套隔离带、晒场、仓储、实验室等附属设施占地50亩。购置良种实验设备20台套。
	购置相关仪器设备20套（分子育种、品质检测、抗性鉴定、考种与测产、计量包装）。建设基地标识、配套灌溉系统，试验田防护设施等。
	2028年
	250万元

	3
	玉米食品精深加工项目
	肇东市兴甲农业发展有限责任公司
	肇东镇
	新建总建筑面积4200㎡的轻钢结构标准化食品生产车间。包括主生产车间3000㎡，仓储库房1000㎡，配电、消防控制等辅助功能性用房200㎡。购置玉米食品加工设备共计86台（套），配置2条全自动生产线。
	建设4200㎡轻钢主体架构，完成地面平整3000㎡。购置玉米加工原料预处理设备，熟化成型设备，烘干冷却设备，杀菌分选设备，自动包装设备共计80台（套）。购置食品速冻隧道一条。
	2026-
2027年
	1700万元

	4
	冷链仓储库建设项目
	肇东市兴甲农业发展有限责任公司
	肇东镇
	项目采用钢筋混凝土框架结构，总建筑面积约4500㎡，核心冷库仓储面积3500㎡，速冻生产车间500㎡，专用配电、消防控制室等配套设施用房500㎡，设计总库容3000吨。制冷系统工程采用节能型螺杆式并联制冷机组。配套购置安装仓储重型货架、液压叉车、地磅等生产设备，同步安装高清监控、安防系统、消防报警系统、智能仓储追溯系统。
	建设4500㎡主体土建工程，包括库房框架、产品分拣车间、速冻车间等。购置包括分拣加工设备、包装设备、货架、地磅、消杀、周转仓储、智能管理系统等全部生产运营设备。
	2027年
	1140万元

	5
	物流转运中心建设项目
	肇东市兴甲农业发展有限责任公司
	肇东镇
	采用门式钢架轻钢框架结构，建设面积8000㎡的标准化智能转运仓库。定制WMS仓储管理系统、OMS订单管理系统、TMS物流运输系统，三系统打通联动。配置智能仓储自动化设备、分拣打包设备等配套设备。
	完成建筑面积8000㎡门式钢架轻钢框架结构。定制WMS仓储管理系统、OMS订单管理系统、TMS物流运输系统。配置智能仓储自动化设备10台（套），分拣打包设备17台（套），搬运设备5台（套）。
	2027-
2028年
	1780万元

	6
	科技创新平台建设项目
	肇东市农业农村局
	各乡镇
	围绕寒地黑土资源条件，整合国内一流高校和科研院所，以解决玉米产业实际问题为导向，开展高产高效栽培、病虫害绿色防控、抗灾减灾、黑土资源保护利用等关键技术集成与大面积示范，推动智慧农业与数字乡村建设。
	与中国农业大学等院校合作，每年筛选、引进优质玉米品种5个以上，建立示范展示基地5个，每个面积1000亩以上。建设集成玉米密植高产精准调控、高纯度制种、水肥精准管理、病虫草害综合防控、黑土地保护等核心技术示范基地10个。采用“空天地一体化”数据采集模式，整合多源数据，每年形成玉米农情遥感监测数据库2份。与八一农垦大学等院校合作，集成秸秆覆盖还田、免/少耕、深松、有机肥培肥、轮作、水肥绿色管控成套科技，实现“保黑土、稳玉米产能、降成本、减污染”一体化技术应用模式，实现土壤有机质年均提升，化肥施用量三年累计减量20%，玉米亩产年增长稳产或增产1.5%。
	2026-
2028年
	600万元

	7
	玉米数智化应用服务平台建设项目
	肇东市农业农村局
	向阳乡
巨城村
	（1）开发玉米种植大模型应用平台一套。（2）开发3000亩的农业管理平台一套，包括农业管理驾驶舱一套、种植管理系统1套、农机管理系统1套、水肥管理系统1套、农业知识库系统1套、仓储管理系统1套、智能预警系统1套。（3）购置智能存储设备一套。（4）完善基础设施，保障基地全域信号全覆盖。
	（1）开发玉米种植大模型应用平台一套。（2）开发3000亩的农业管理平台一套，主要包括农业管理驾驶舱1套、种植管理系统1套、农机管理系统1套、水肥管理系统1套、农业知识库系统1套、仓储管理系统1套、智能预警系统1套。（3）购置智能存储设备一套。
	2026年
	300

	8
	品牌推广体系建设项
	肇东市农业农村局
	省内外
	鼓励企业参与各类展会平台，组织开展营销活动和招商推介活动，建设擎天柱广告位、户外广告、公交广告20处以上，新媒介宣传不少于30次，主流媒体宣传肇东本地企业玉米产品不少于30次。推动企业自主宣传和培育品牌，突出品牌特色、提升品牌影响力，销售及运营能力提升。推动“肇东鲜食玉米”区域公用品牌建设与价值保护，加大广告投入力度，重点开展展会营销、地方品牌推介、产品营销、品牌价值评定等活动，开展广告宣传，开发区域品牌标识包装物，为企业产品设计、品牌宣传提供技术支持。
	参加各级政府举办的展会5次以上。开展品牌推介、新闻发布会等宣传活动2次以上。建设擎天柱广告、户外广告、交通枢纽广告等20处以上。在抖音、快手、B站、小红书、微信视频号等新媒体，制作发布产品短视频50条以上。在省级以上主流媒体宣传肇东玉米产业不少于5次。设计品牌形象并制作统一包装物20000套以上。
	2026-
2028年
	800万元

	9
	农事服务中心建设项目
	肇东市农业农村局
	黎明镇
永久村
	利用黎明镇永久村闲置校舍的10800㎡用地，建设9000平方米的硬化场地和430延长米院墙。配备大马力拖拉机、收割机和农具共20多台套，建设1200㎡农机库房。建设占地面积4500㎡的粮仓，日烘干能力300吨的烘干塔和400吨粮囤。建设日产50吨的小型拌肥站，配备土壤化验室全套设备。建设小型的自动气象站。
	建设占地面积4500㎡的粮仓，实现干粮存储能力2万吨。建设日烘干能力300吨的烘干塔及配套设备和400吨粮囤。建设1200㎡农机库房，功能分区为农机维修间、农资提供服务区、农产品产销服务区。建设日产50吨的小型拌肥站，配备土壤化验室全套设备。购置小型的自动气象站全套设备。
	2027-
2028年
	1900万元

	10
	大型农机补短板项目
	肇东市兴甲农业发展有限责任公司
	各乡镇
	购置肇东实现玉米规模化种植急需的大型农机设备。建设智能农机库房一座，库房面积达到1000平方米以上。
	定制全智能籽粒割机2台，履带式鲜食玉米收获机2台，大型拖拉机2台，确定所选机型不在农机补贴目录内，建设的农机库房面积达到1000平方米以上。
	2026
2027年
	830万元

	11
	鲜食玉米集散交易中心建设项目
	肇东市农业农村局
	向阳乡百合村
	提升百合村鲜食玉米集散交易中心基础设施水平，补齐冷藏设施短板，降低流通损耗、提升集散辐射能力。
	建设1000㎡高标准封闭式农产品分拣包装车间。建设300㎡鲜食玉米预冷保鲜冷库。及附属配套设施设备。
	2026年
	400万元



